## Planilha1
GMUD - PERFECT PLACE
Responsável pela abertura |  | Christian Miguel
Data e Hora |  | 22/05/2023 – 21:10
Classificação(tipo) |  | Mudança normal
Risco |  | Alto
Possíveis Impactos |  | Perder o acesso a rede
Motivo: |  | Para garantir a segurança da empresa, é sempre necessário fazer a mudança da senha da internet a cada 4 meses, dessa forma, garantimos que nenhum ataque hacker ou vazamento de dados ocorra.
Passos para executar a mudança: (devem ser colocados em ordem cronológica)
Levar tópico para o comitê. | Christian e Gabriel Nunes | 2023-07-30 | 10h
Receber a autorização do comitê. | Paola e Bernardo | 2023-07-30 | 10h
Pegar o IP do roteador. | Paola e Bernardo | 2023-07-30 | 10h
Abra seu navegador e digite o IP encontrado na barra de endereços. | Pedro Primon e Everton Araújo | 2023-07-30 | 10h
Veja a configuração do roteador. Por padrão, o nome do usuário e a senha são “admin” (sem aspas). | Pedro Primon e Everton Araújo | 2023-07-30 | 10h
Procure a aba “Wi-fi” ou “Wireless”. Selecione o menu e verifique a alternativa relacionada à segurança. | Pedro Primon e Everton Araújo | 2023-07-30 | 10h
Confira os campos denominados “SSID”, “Network Name” e “Password”. Os dois primeiros são a mesma coisa e mostram qual será o nome da sua rede para aparecer para outras pessoas que conseguirem visualizá-la. O último é a senha. | Paola e Bernardo | 2023-07-30 | 10h
Digitar a nova senha: bananinha123. | Christian e Gabriel Nunes | 2023-07-30 | 10h
Comunicar os funcionários sobre a mudança. | Christian e Gabriel Nunes | 2023-07-30 | 10h
Garantir que todos tenham acesso a rede normalmente. | Christian e Gabriel Nunes | 2023-07-30 | 10h
Responsáveis: |  | Christian Miguel, Everton Araujo, Pedro Primon.
Quem faz o que: |  | Christian fez o chamado, Everton fez a parte técnica e Pedro fez o documento de mudança.
Quando: |  | Amanhã (30/07) as 10h.
Como: |  | Seguindo o passo a passo de mudança.
Onde: |  | Na Perfect Place.
Cronograma: |  | Começa as 10h e se encerra as 10h45.
Limite: |  | A ação terá um limite de 45 minutos para ser realizada, não podendo ultrapassar esse tempo.
Procedimento de escalação:
Quem deve ser contatado e quando: |  | Bernardo Rocha, Gabriel Nunes e Paola Gomes.
Responsáveis pelo teste: |  | Christian Miguel, Everton Araujo e Pedro Primon.
Validação da mudança: |  | Validado pelo comitê de mudança
Assinatura do Comitê de mudança: |  | x Bernardo Rocha de Oliveira
x Gabriel Nunes da Silva
x Paola Ribeiro Gomes